## стр.1
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[9 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта
по состоянию на |  |  | 20 |  | г.
№ |  | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  | окончание (дата)
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1
2
3
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## cтр. 2
Приложение № 3.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | получение заявки на ТП | событие
1.2 | разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3 | заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4 | получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5 | утверждение проектной документации | событие
1.6 | разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1 | заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2 | получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3 | получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пускоаладочные работы
3.1 | подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2 | поставка основного оборудования | событие
3.3 | монтаж основного оборудования | работа
3.4 | пусконаладочные работы | работа
3.5 | завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | комплексное опробование оборудования | работа
4.2 | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3 | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие
4.4 | ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## Этапы
Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Директор ООО "ЭТА"
_____________________ Е.А. Охотин
(подпись)
"_____" ___________________ 20____ года
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для ООО "ЭТА"
Наименование инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | получение заявки на ТП | событие
1.2 | разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3 | заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4 | получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5 | утверждение проектной документации | событие
1.6 | разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1 | заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2 | получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3 | получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пускоаладочные работы
3.1 | подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2 | поставка основного оборудования | событие
3.3 | монтаж основного оборудования | работа
3.4 | пусконаладочные работы | работа
3.5 | завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | комплексное опробование оборудования | работа
4.2 | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3 | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие
4.4 | ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## Противоавар. авт.
Приложение № 3.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Согласовано |  | Утверждаю |  |  | Утверждаю
Председатель РЭК области |  | Начальник Департамента топливно- |  |  | Директор ООО "ЭТА"
энергетического комплекса области
_____________________ |  | _____________________ |  |  | _____________________ Е. А. Охотин
(подпись) |  | (подпись) |  |  | (подпись)
"_____" ___________________ 20____ года |  | "_____" ___________________ 20____ года |  |  | "_____" ___________________ 20____ года
М.П. |  | М.П. |  |  | М.П.
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта ООО "ЭТА"
Наименование инвестиционного проекта |  | Создание системы противоаварийной автоматики на ГПП-1
по состоянию на |  | "01" июля 2015 года
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | получение заявки на ТП | 2013 | 2013 | 100,00 | х
1.2 | разработка и выдача ТУ на ТП | 2014 | 2014 | 100,00 | х
1.3 | заключение договора на разработку проектной документации | 2014 | 2015 | 0 | реализуется
1.4 | утверждение проектной документации | 2015 | 2016 | 0
1.5 | разработка рабочей документации | 2015 | 2016 | 0
2 | Организационный этап
2.1 | заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016 | 2016 | 0 | -
2.2 | получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2016 | 2016 | 0
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пускоаладочные работы
3.1 | поставка основного оборудования | 2016 | 2016 | 0
3.2 | монтаж основного оборудования | 2016 | 2016 | 0
3.3 | пусконаладочные работы | 2016 | 2016 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | комплексное опробование оборудования | 2016 | 2016 | 0
4.2 | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2016 | 2016 | 0
4.3 | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016 | 2016 | 0
4.4 | ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016 | 2016 | 0
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## Этапы автом.
Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Директор ООО "ЭТА"
_____________________ Е. А. Охотин
(подпись)
"_____" ___________________ 20____ года
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для ООО "ЭТА"
Наименование инвестиционного проекта |  | Создание системы противоаварийной автоматики на ГПП-1
№ п/п | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | получение заявки на ТП | событие
1.2 | разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3 | заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4 | утверждение проектной документации | событие
1.5 | разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1 | заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2 | получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пускоаладочные работы
3.1 | поставка основного оборудования | событие
3.2 | монтаж основного оборудования | работа
3.3 | пусконаладочные работы | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | комплексное опробование оборудования | работа
4.2 | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3 | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие
4.4 | ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## Дуговая
Приложение № 3.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Согласовано |  | Утверждаю |  |  | Утверждаю
Председатель РЭК области |  | Начальник Департамента топливно- |  |  | Директор ООО "ЭТА"
энергетического комплекса области
_____________________ |  | _____________________ |  |  | _____________________ Е. А. Охотин
(подпись) |  | (подпись) |  |  | (подпись)
"_____" ___________________ 20____ года |  | "_____" ___________________ 20____ года |  |  | "_____" ___________________ 20____ года
М.П. |  | М.П. |  |  | М.П.
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта ООО "ЭТА"
Наименование инвестиционного проекта |  | Создание дуговой защиты
по состоянию на |  | "01" июля 2015 года
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | утверждение проектной документации | 2015 | 2015 | 0 | реализуется
1.2 | разработка рабочей документации | 2015 | 2015 | 0
2 | Организационный этап
2.1 | заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2015 | 2015 | 0
2.2 | получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2015 | 2015 | 0
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пускоаладочные работы |  |  |  | -
3.1 | поставка основного оборудования | 2015 | 2015 | 0
3.2 | монтаж основного оборудования | 2015 | 2015 | 0
3.3 | пусконаладочные работы | 2015 | 2015 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | комплексное опробование оборудования | 2015 | 2015 | 0
4.2 | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2015 | 2015 | 0
4.3 | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2015 | 2015 | 0
4.4 | ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015 | 2015 | 0
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## Этапы дуговая
Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Директор ООО "ЭТА"
_____________________ Е. А. Охотин
(подпись)
"_____" ___________________ 20____ года
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для ООО "ЭТА"
Наименование инвестиционного проекта |  | Создание дуговой защиты
№ п/п | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | утверждение проектной документации | событие
1.2 | разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1 | заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2 | получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пускоаладочные работы
3.1 | поставка основного оборудования | событие
3.2 | монтаж основного оборудования | работа
3.3 | пусконаладочные работы | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | комплексное опробование оборудования | работа
4.2 | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3 | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие
4.4 | ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие